清远市农业农村局2022年涉农

统筹整合转移支付区域绩效

自评报告

填报单位名称：清远市农业农村局

填报人：黄健

联系电话：3361220

填报日期：2023年3月8日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

为保障全市“三农”工作有序、安全发展，根据省农业农村厅和市涉农整合办的要求，结合省下达的考核任务清单，按照我局实际情况，对市本级涉农项目开展报备工作，共入库报备一级项目6类，具体项目17个，下达项目资金815.42万元，其中：省级财政涉农统筹资金600万元，市级财政资金215.42万元。截止2022年12月31日，我局实施的2022年市本级涉农统筹资金项目基本完工，资金支出780.64万元，资金执行率95.73%。其中：省级涉农统筹资金支出595.22万元，资金执行率99.2%；市级财政资金支出185.42万元，资金执行率86.07%。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

市财政局下达我局项目资金815.42万元，其中：省级涉农统筹资金600万元（2022年1月7日），市级财政资金215.42万元。市本级涉农项目绩效目标：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%，动物强制扑杀补助经费发放完成率100%，重大动物疫情依法处置率100%，农产品质量安全风险监测样本量1300次，农产品质量安全监督抽查样品量260次，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2022年，市财政局下达我局项目资金815.42万元，其中：省级涉农统筹资金600万元，市级财政资金215.42万元，支持17个涉农资金项目。截止2022年12月31日，我局实施的2022年市本级涉农统筹资金项目基本完工，资金支出780.64万元，资金执行率95.73%。其中：省级涉农统筹资金支出595.22万元，资金执行率99.2%；市级财政资金支出185.42万元，资金执行率86.07%。

未能100%形成实际支出的原因主要是2022年清远市农业农村局市本级涉农项目管理费截止2022年12月底没有全部支出，结余4.78万元；市级财政资金的项目属于跨年度实施项目，在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求，导致部分资金（30万元）无法在2022年形成支出。

（二）项目实施情况

我局2022年市本级涉农项目17个，截至2022年12月31日，资金执行率96.32%。其中：省级涉农统筹资金执行率99.2%，市级财政资金执行率86.07%。其中100%完成项目和资金支付的有16个项目，有1个项目正在实施和组织材料报帐中。2022年度，我局对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，17个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.农田建设及管护

实施项目1个，省级涉农统筹资金93万元，项目已完成建设并完成资金拨付。完成2021年我市高标准农田建设项目30.58万亩任务的市级验收；完成2022年我市高标准农田项目24.26万亩任务的初步设计方案的市级评审，项目总体上完成了年度绩效目标。

2.农产品质量安全

实施项目5个，涉及资金340.42万元，其中：省级涉农统筹资金125万元，市级资金215.42万元。项目已完成建设，资金支出310.42万元，其中：省级涉农统筹资金支出125万元，市级财政资金支出185.42万元。通过开展农药质量监督抽样，加强农资、食用农产品市场检查、质量抽检、案件查处及全市农资、食用农产品生产安全管理，提升农业综合执法能力，强化了我市农产品质量安全监管力度，较好保障了我市的农产品质量安全，项目总体上完成了年度绩效目标。

3.畜牧业转型升级

实施项目1个，省级涉农统筹资金10万元，项目已完成建设并完成资金拨付。完成2022年全市饲料和饲料添加剂监督抽样任务，项目总体上完成了年度绩效目标。

4.动植物疫病防控

实施项目8个，省级涉农统筹资金320万元，项目已完成建设并完成资金拨付。加强了重大动物疫情预警监控及应急物质储备，有效处置突发动物疫情，开展疫病监测与流调项目，有效预防和控制我市重大动物疫病的发生和蔓延，防止突发性公共卫生安全事故发生，力保广大市民餐桌上的安全，项目总体上完成了项目年度绩效目标。

5.种业翻身仗

实施项目1个，省级涉农统筹资金10万元，项目已完成建设并完成资金拨付。以种子生产企业、种子经营单位和种子使用者为监管对象，严防种子质量安全事故发生，保障农业生产和农产品质量安全，项目总体上完成了年度绩效目标。

6.政策性农业保险省级财政保费补贴

实施项目1个，省级涉农统筹资金42万元，项目已完成建设并拨付37.22万元，执行率88.6%。主要用于项目入库、验收考评、监督检查、内部审计、绩效管理等项目事前、事中、事后全过程管理相关的工作，项目总体上完成了年度绩效目标。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析

1.农田建设及管护。

2022年组织完成了2021年度36个高标准农田建设项目的市级竣工验收和2022年度46个高标项目初步设计评审，指导县级推进年度15.66万亩高标项目实施，达成预期目标，项目已发挥良好效益。

2.农产品质量安全。

开展农药质量监督抽样和农资打假专项治理行动。完成农药质量监督抽样20批次，完成监测样品1592批次，其中种植业产品735批次、畜禽产品642批次、水产品215批次。 　　3.畜牧业转型升级。

完成抽查全市饲料和饲料添加剂生产企业12个，抽检饲料及饲料添加剂样品16批次；经营门店3家、养殖场（户）6家抽检样品9批次。

4.动植物疫病防控。

一是保证生猪免疫耳标正常供应，确保检疫工作正常、有序开展。二是加强了重大动物疫情预警监控及应急物质储备，2022年我市未发生区域性重大动物疫情爆发。三是严防种子质量安全事故发生，保障农业生产和农产品质量安全。四是确保红火蚁防控应急物资储备物资的稳定供应，有效遏制红火蚁疫情扩散蔓延，保证红火蚁不对我市的生产生活造成明显影响，保障农业生产安全和农民身体健康。

5.种业翻身仗。

采用随机抽样的方式开展农作物种子质量监督抽样20批次，指导各县开展农作物种子监督检查工作。

6.政策性农业保险省级财政保费补贴。

完成项目入库的前期论证、立项、入库评审以及项目监督检查等工作。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局实施的市本级涉农项目未偏离。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局的2022年度涉农资金绩效自评情况，待报送市涉农办审批完成后将及时在政府门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无