附件3

2023年度清远市食品检验中心

食品检测能力建设专项资金绩效自评报告

一、基本情况

为落实市政府民生实事有关工作决策部署，落实食品检验量逐年增加的要求，完成食品抽检任务，更好地为食品监管提供技术支撑，全面加强食品安全监督管理，努力提升我市食品安全水平，切实保障人民群众“舌尖上的安全”，依据《清远市市场监督管理局“十四五”规划》初稿的要求，通过食品检测能力建设检测项目要求达5000项。2023年本中心食品检验能力通过资质扩项已获得资质检测项目4447项。2023年2月24日收到该专项资金第一季度使用资金11.25万元；4月23日收到该专项资金第二季度使用资金11.25万元；7月3日收到该专项资金第三季度使用资金11.25万元；10月8日收到该专项资金第四季度使用资金11.25万元；收到该专项资金共45万元，资金到账率100%。2023年6月7日本单位通过购置食品检验设备（二氧化硫蒸馏仪3台、电子分析天平2台、台式高速离心机3台、高通量离心管振荡器1台、旋转蒸发仪2台、酶联免疫洗板机1台、微波消解仪1台）共13台。满足我市每年增加食品检验量的需求，每千人食品检验量达5.5批次。

- 自评情况

- （一）自评等级为“优”和分数100分。

- （二）专项资金使用绩效。

- 专项资金支出情况。

- 2023年6月7日清远市食品检验中心经过招投标和宜春彬帆贸易有限公司签订 《清远市食品检验中心2023年食品检测仪器采购》采购合同，采购检验检测设备共13台，仪器款一共是99.52万元，根据合同的付款要求，清远市食品检验中心须在合同签订后的五天内支付70%的仪器首期款，2023年6月12 日我单位利用食品检验能力建设专项资金支付仪器款196896.37元；10月13日利用食品检验能力建设专项资金支付仪器款253103.63元；剩余仪器款由其它专项资金支付。该专项资金到位率100%，资金使用率100%，资金使用严格按照国家财经法规、省市级专项资金管理使用及我单位的“三重一大”、财务管理制度，按照签订的合同支付采购款，项目资金做到专项管理、专项核算、专款专用，资金支出合法合规。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。

对照《2023年度清远市食品检验中心市级财政支出项目绩效自评基础信息表》中项目产出指标、效益指标逐项分析，产出指标绩效目标值是：采购检验仪器设备4台，通过提升检验能力使食品检测能力，每千人食品检验量达5.5批次，实际值是：采购检验仪器设备13台，通过提升检验能力使食品检测能力到2023年达4447项，效益指标值：每千人仪器检验量达5.5批次，评价性抽检总体合格率98%，实际值是：每千人仪器检验量达5.5批次，评价性抽检总体合格率98%，实际值跟目标值一致；按时按质完成了全年目标任务，项目具有可持续性。

- 三、改进意见

- （一）加强计划制定，科学合理购置检验检测仪器设备，更好地提升检验检测能力。

（二）加强对仪器使用检验工作人员的培训，做好仪器的维护和使用工作。