全省2000家农贸市场开展食用农产品快速检测项目绩效自评报告

单位名称：清远市市场监督管理局

填报人：谢多

联系电话：0763-3385592

填报日期:2024年4月28日

一、基本情况

根据2023年度省促进经济高质量发展专项资金（食品抽检及监管）安排，下达清远市2023年促进经济高质量发展专项资金（农贸市场快检）185万元,用于开展清远市82家农贸市场食用农产品快速检测。

二、自评情况

（一）自评结论

- 我局从决策、过程、产出、效益4个方面对省级农贸市场快检专项经费进行绩效自评，根据确定的评价指标体系和评分标准，自评分数为100分，自评等级为“优”。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况

- （1）资金到位。省市场监管局促进经济高质量发展专项资金（农贸市场快检）到位185万元，资金到位及时，到位率100%。专项资金严格按照主要用途，采取因素法进行分配。

（2）资金分配。我市对下放审批权限的专项资金，按照“大专项+任务清单”的管理模式，结合本地实际，采用因素法对省级专项资金和任务清单进行分解，下发了《关于下达2023年度省级促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-食品抽检及监管）的通知》。预算分解情况：

| 序号 | 地区 | 全年任务量 | 下达资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清城区市场监督管理局 | 完成111600批次的快检量 | 68.28 |  |
| 2 | 清新区市场监督管理局 | 完成46800批次的快检量 | 28.63 |  |
| 3 | 英德市市场监督管理局 | 完成64800批次的快检量 | 39.64 |  |
| 4 | 佛冈县市场监督管理局 | 完成18000批次的快检量 | 11.01 |  |
| 5 | 阳山县市场监督管理局 | 完成18000批次的快检量 | 11.01 |  |
| 6 | 连州市市场监督管理局 | 完成21600批次的快检量 | 13.21 |  |
| 7 | 连南县市场监督管理局 | 完成7200批次的快检量 | 4.41 |  |
| 8 | 连山县市场监督管理局 | 完成14400批次的快检量 | 8.81 |  |
| 9 | 全市合计 | 完成302400批次的快检量 | 185.00 |  |

- 资金完成绩效目标情况。

- 时效指标。项目计划开始及完成时间为2023年5月1日至2024年4月30日，项目实际开始及完成时间为2023年5月1日至2024年4月26日，按时完成快检任务。

2.数量指标。食用农产品快检完成批次：全年计划完成农贸市场食用农产品快速检测302400批次，2023年5月1日至2024年4月26日，实际已完成317929批次，完成率105.14%。

3.成本指标：2023年5月1日至2024年4月26日，共完成食用农产品快检317929批次，共1850000元，每批次成本为：1850000元/317929批次=5.82元/批次。

- 资金分用途使用绩效。

下达清远市2023年促进经济高质量发展专项资金（农贸市场快检）185万元,用于开展82家农贸市场食用农产品快速检测。结合本地实际，采用因素法对省级专项资金和任务清单进行分解，将资金分配至各县（市、区），严格按照资金使用用途，已支出完毕。

- 资金使用绩效存在的问题

- 无。

三、改进意见

- 无。

四、到期拟延续计划

- 2025年及后续年度资金需求根据省局下放食用农产品快检工作任务情况调整。