附件3

清远市科学技术局清远市科技企业孵化器补助绩效自评报告

一、基本情况

清远市科技企业孵化器专项资金是根据《清远市科技企业孵化器专项资金管理办法》设置的一项专项补助，2020年市科技局孵化器专项资金预算申请为400万元，市财政批复200万元。专项资金主要用于支持我市孵化载体的发展，支持我市科技企业孵化器提质增效。

- 自评情况

- （一）自评等级和分数。

- 本年度清远市科技企业孵化器专项资金自评登记优秀，评分94.3分。

- （二）专项资金使用绩效。

- 专项资金支出情况。

- 2020年支付清远天安智谷有限公司升级为国家级科技企业孵化器100万元，支持清远华大健康电商孵化园有限公司升级国家级科技企业孵化器100万元。资金已于2020年7月30日到账上述公司，支出率100%。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。

| 序号 | 指标类型 | 指标名称 | 指标值 （目标值） | 实际值 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 国家级和市级孵化器增加数 | 4家 | 2家 | 计划新认定2家国家级孵化器奖励200万，新认定2家市级孵化器奖励200万，原来申报400万资金，财政批准200万资金，故取消组织认定市级孵化器认定。本项绩效目标数是按400万预算设定的。 |
| 2 |  | 新增孵化器面积 | 1.2万平方米 |  | 完成 |
| 3 |  | 孵化器2020年新入驻的在孵企业数量 | 70家 | 111家 | 完成 |
| 4 | 效益指标 | 孵化器2020年新增带动就业人员数量 | 600个 | 654个 | 完成 |
| 5 |  | 孵化器2020年毕业企业数量 | 25家 | 39家 | 完成 |

- 3.简要写明公众满意度调查情况。

- 向清远天安智谷有限公司、清远华大健康电商孵化园有限公司进行满意度调查，两家公司均给予100分的评价，满意度100%。

三、改进意见

年初申报预算的时候是按照申请的预算进行设置绩效目标的制定的，但有时候市财政会根据实际情况对预算进行缩减，设置的绩效目标有可能因预算缩减而完成不了，故建议预算减少的情况下设置的绩效目标应允许相应调整。