附件3

2021年度市科技局科技创新先进单位和

先进个人评选项目绩效自评报告

一、基本情况

近年来，在市委、市政府的正确领导下，全市科技战线和广大科技工作者深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实《中共清远市委、清远市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》文件精神，取得了一系列创新成就，为我市经济社会发展和现代化建设做出了突出贡献。根据广东省评比达标表彰工作协调小组办公室《关于清远市委、市政府申报表彰奖励项目的复函》（粤评组办函〔2020〕18号）相关要求，经市政府同意，决定评选表彰一批清远市科技创新先进单位和清远市科技创新先进个人。计划评选清远市科技创新先进单位30个、清远市科技创新先进个人60名。坚持精神奖励和物质奖励相结合的原则，对评选出的先进单位，授予“清远市科技创新先进单位”荣誉，颁发奖牌、证书；对评选出的先进个人，授予“清远市科技创新先进个人”荣誉，颁发证书和10000元的现金奖励，事迹纳入本人档案。

- 二、自评情况

- （一）自评等级和分数。自评等级为优秀，自评分数为96.7分。

- （二）专项资金使用绩效。

- 专项资金支出情况。

- 本评价年度的项目预算61.42万元，实际按进度支付57.326万元，预算执行率93.33%。截止评价期，本评价年度实际结余4.094万元。

- 原因为：在评选过程中严格评选条件，排除信用审查不合格的单位2家和不符合奖励条件的个人3个。最大限度节约荣誉证书、奖牌制作、会议等费用，节约费用1.094万元。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。

评选清远市科技创新先进个人指标完成情况：计划评选清远市科技创新先进个人60名，实际评选清远市科技创新先进个人57名。原因为：严格奖励条件，排除不符合奖励标准的个人，3人由于未查询到我市连续1年以上社会保险记录取消评选资格。

评选清远市科技创新先进单位指标完成情况：计划评选清远市科技创新先进单位30个，实际评选清远市科技创新先进单位28个。原因为：严格信用审查制度，排除有不良信用记录的单位，2个单位存在不良信用记录，不符合评选条件，被取消评选资格。

评选及时性指标完成情况：评选工作计划于2021年12月31日前完成，实际于2021年8月31日已全部完成评选工作，提前完成任务目标。

- 3.公众满意度情况。评选工作开展期间，市科技局拟制了《清远市科技创新先进单位和先进个人评选工作方案》，成立了领导小组，并在市科技局官方网站上公开征求社会公众意见，截止公示期结束，未收到书面异议。评选工作公平公正公开，公众满意度好。

三、改进意见

无。