附件7

2016年清远市“绿色学校”、“绿色社区”、

“环境教育基地”命名活动工作方案

为加快推进“绿色学校”、“绿色社区”、“环境教育基地”命名活动的顺利开展，提高工作效率，结合我市实际，制定2016年清远市“绿色学校”、“绿色社区”、“环境教育基地”命名活动工作方案，具体如下：

- 指导思想及总体要求

（一）指导思想

为贯彻落实《2016年广东省环境保护工作要点》要求及省环保厅2016年“广东省绿色学校”、“广东省绿色社区”、“广东省环境教育基地”命名工作系列通知精神，进一步提高公众环境保护意识，加快推进我市生态文明建设步伐。

（二）总体要求

建设绿色清远，推进生态文明建设，促进人与自然和谐发展，努力改善城乡人居环境，构建资源节约型、环境友好型社会，进一步提高全民的环保意识。

积极推进各县（市、区）建成“绿色学校”、“绿色社区”、“环境教育基地”，不断深化环境教育内涵，做示范带头作用，更好发挥环境教育基地作用。

二、工作安排与步骤

（一）大力宣传，动员参加（9月）

联合中共清远市委宣传部、清远市教育局发文，大力宣传，积极推进“绿色学校”、“绿色社区”、“环境教育基地”命名活动，动员更多符合环保、绿色理念的学校（小学、中学和幼儿园）、社区、环境教育基地自愿参与本次命名活动。

（二)规范报名，标准培训（9月）

由建设和管理方面符合环保、绿色理念的社区、环境教育基地自愿参与提出申请，经所在县（市、区）环保部门初审并加具推荐意见后，报送至清远市环保局审查。然后，对提出申报的单位进行培训，详细讲解申报要求，及各项评估标准，规范及加快报名程序。

（三）全面梳理，提交材料（10月）

申报2016年清远市“绿色学校”、“绿色社区”、“环境教育基地”的单位，认真解读文件要求及各项评估标准，全面梳理所在单位的情况，结合自已的特色，按要求整理材料，上交给所在（市、区）环保部门初审，加具推荐意见后，报送市环保局审查。

（四）资料审核，现场检查（11月）

“绿色创建”小组将对申报2016年清远市“绿色学校”、“绿色社区”、“环境教育基地”的单位提交的材料进行进一步审核，发布现场检查通知，组织检查组，对申报单位进行现场检查。检查组将听取汇报，巡视现场，对档案资料进行再次审查，现场反馈检查意见。

（五）考核验收，完成命名（12月）

经过现场检查，对申请命名清远市“绿色学校”、“绿色社区”、“绿色环境教育基地”所提交资料及现场考察情况综合评分，符合条件者，公示后授予牌匾。并从中挑选优秀推荐申报省级“绿色学校”、“绿色社区”、“绿色环境教育基地”。

- 工作要求

（一）加强领导，高度重视

切实把“绿色学校”、“绿色社区”、“绿色环境教育基地”命名活动作为环保工作的一项重要内容，加强组织领导，明确工作职责，摆到突出位置上，纳入重要日程，切实抓紧做好。

（二）统一思想，提高认识

“绿色学校”、“绿色社区”、“绿色环境教育基地”是重要的环境教育途径，范围涵盖学校、社区、企事业单位等，辐射人群广大，环境教育功能大，各部门提高认识，认真做好宣传。

（三）加强协作，通力配合

清远市“绿色学校”、“绿色社区”、“绿色环境教育基地”命名活动是清远市环保局联合市委宣传部、市教育局共同组织的活动。各部门及各县（市、区）环保部门明确各自职责，加大合作力度，确保工作落实到位。